附件1

2009年广西“快乐科普校园行”活动方案

一、活动目的

为进一步贯彻落实《全民科学素质行动计划纲要》和中共中央办公厅、国务院办公厅《关于进一步净化社会文化环境 促进未成年人健康成长的若干意见》，丰富未成年人精神文化生活，培养未成年人崇尚科学精神，激发未成年人对科学的求知、探索欲望，提高他们动手、动脑、创新等综合能力，促进未成年人全面健康成长。

二、活动名称

2009年广西“快乐科普校园行”活动

三、活动主题

节约能源资源、保护生态环境、保障安全健康

四、活动组织

主办单位：自治区文明办、教育厅、科技厅、科协

承办单位：广西青少年科技中心

协办单位：各市文明办、教育局、科技局、科协

五、活动内容

（一）“大手拉小手，科普报告希望行”活动

主要活动内容：组织广西未成年人科普演讲团专家在全区中小学校、乡镇宣传文化站（农村未成年人校外活动中心）开展巡回科普报告会、相关主题科普活动，以“大手拉小手”的形式，让科学家伸出“大手”，拉起未成年人的“小手”，唤起广大未成年人热爱科学、崇尚科学的热情，启发他们去探索科学的奥秘，引导他们自觉践行道德规范，培养高尚情操，做有科学素养、有道德品质的社会新人。

（二）节约纸张、保护环境——2009年青少年科学调查体验活动

主要活动内容：根据教育部、中央文明办、广电总局、共青团中央、中国科协关于2009年青少年科学调查体验活动的要求，组织全区中小学校的学生，围绕《活动手册》的相关内容，让学生体验科学调查的过程，掌握科学的调查方法，了解节约纸张对于环境保护的重要性，倡导学生从点滴做起，自觉养成节约纸张的良好习惯，在学校、社会中形成节约纸张、保护环境的良好风气，增强节纸观念，共创节约型社会。

（三）在阳光文化中快乐成长——青少年学生快乐暑期征文大赛

主要活动内容：深入贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅《关于进一步净化社会文化环境 促进未成年人健康成长的若干意见》和全区净化社会文化环境工作会议精神，结合自治区文明办开展的“净化社会文化环境，促进未成年人健康成长——广西第五个‘未成年人思想道德建设宣传日’”活动，在全区范围内组织中小学生开展以“文明畅游网络”和“在阅读中一起成长”为主题的征文大赛，让青少年在活动中明确了解如何正确利用网络学习知识，绿色上网，感受到阅读学习的快乐，丰富未成年人精神文化生活，促进未成年人健康成长。

六、活动时间

活动全程时间：5月—10月

七、活动对象

全区各中小学校学生

八、实施步骤及要求

（一）“大手拉小手，科普报告希望行”活动

1、时间安排

5月—10月期间。可结合5月份全国科技活动周、“六一”国际儿童节、9月份全国科普活动日与广西“十月科普大行动”、“十月爱科学月”等科普活动日（月）时间开展，亦可随时申报安排。

2、活动申报

根据科普专家及演讲专题简介（附件2），各市、县科协、教育局将本市、县报告会需求及安排情况报至广西青少年科技中心（联系方法：南宁市民族大道20号广西科技馆办公楼706室，邮编：530022，联系人：蒙炳佳，电话/传真:0771—2802163，邮箱：qszhk@163.com）。报告场次及专题经协调确定后，请各市认真做好报告会的场次安排、听众落实及专家接待等工作。

3、科普报告主要内容：科技发展前沿；创新思维及发明创造技法；科技进步与人类社会关系；未成年人创新方法与创新实践的培养；节约能源资源，保护生态环境，保障安全健康知识及未成年人思想道德教育等。

4、报告会时长

小学每场报告时限为1小时30分钟，其中演讲为1小时，听众交流提问互动为30分钟。中学每场报告时限为2小时，其中演讲为1小时30分钟，听众交流提问互动为30分钟。

5、听众要求

对于学生听众，最好将小学、初中、高中分开安排，以便根据听众的认知水平及不同要求调整演讲内容和形式。欢迎听众自由提问，发表观点和一件，进行讨论；听众请准备纸笔，将需要提的问题写下交给专家，专家将会在互动时间给予解答。

6、场地及设备要求

以300人左右的多媒体教室为佳，以便于讲授、双方交流互动、提问和讨论。会场要求配备能播放刻录powerpoint文件光盘的计算机与投影仪。讲台上配备移动话筒或胸麦。教室需有窗帘，以确保投影效果。

7、活动费用

专家餐费和市（县）内交通费及报告场地费由申请单位解决。专家往返交通费、住宿费和专家课酬由主办方解决。

（二）节约纸张、保护环境——2009年青少年科学调查体验活动

1、时间安排

5月下旬，中国科协青少年科技中心下发“节约纸张、保护环境——2009年青少年科学调查体验活动”活动手册，指导活动开展。5月20日，活动启动。

6月上旬，《活动手册》发放。

6月—8月，发动全区中小学校的学生以小组、班级、年级、学校等形式积极参与科学调查体验活动。各市县力争25%以上的基层学校、10%以上的适龄中小学生参与到活动中。围绕活动主题和手册设计开发的活动资源包各地可登录活动主题网站下载（http://www.scienceday.org.cn）。

9月份全国科普日公布本次活动调查结果，向全区中小学生发出倡议书。

2、活动情况反馈

各市、县科协、教育局根据当地的组织发动情况填报《活动手册发放情况登记表》（附件4），于6月15日前报至广西青少年科技中心，并于9月15日前将活动总结上报，以上材料均以电子邮件形式递交（联系方法：南宁市民族大道20号广西科技馆办公楼706室，邮编：530022，联系人：姚叶青，电话/传真：0771—2809218，邮箱：xmk2004@126.com）。

（三）在阳光文化中快乐成长——青少年学生快乐暑期征文大赛

1、时间安排

6月，组织发动。

7月—8月暑假期间，参加活动的学生围绕主题“文明畅游网络”和“在阅读中一起成长”自选其一展开写作，文体不限，字数为小学组300-600字，中学组600-800字。分小学组与中学组进行评选。各市进行初赛评选，每市择出优秀作品20篇进入决赛，并将入选征文报至广西青少年科技中心（联系方法：南宁市民族大道20号广西科技馆办公楼706室，邮编：530022，联系人：黄晓静，电话/传真:0771—2802163，邮箱：qszhk@163.com）。初评入选征文提交截止日期为9月15日。

9月—10月，由广西青少年科技中心组织专家评选，决出一、二、三等奖若干名，获奖名单将公布于广西青少年科技创新网（http://www.gxqs.org）,获奖者由主办单位联合颁发荣誉证书。

九、宣传工作

活动期间做好宣传工作，加大媒体宣传力度，吸引社会各面的广泛关注，提高活动的影响力和知名度，促进活动全面深入推广。